子計畫三：英語教學資源中心運作計畫

嘉義縣103年度英語教學資源中心運作計畫

壹、依據

教育教育部「提昇國民中小學英語文教學成效計畫」辦理

貳、目的

一、整合縣內人力與物力資源，與國教輔導團共同推動英語文教學工作。

二、充實英語教學資源中心網站內容，提供線上資源供英語教學使用。

三、進行外籍英文教師訪視工作，檢視外籍教師的教學成效。

參、辦理期程

103年1月1日至103年12月31日止

肆、實施方式

一、經由工作小組會議，聘請專家對本縣既有之英語教學成效，提供建言，期能在教材、教法、評量等面向獲得提昇。

二、辦理全縣國民中小學「提昇國民中小學英語文教學成效計畫」期初說明會、期中檢討會、期末檢討會。

三、偕同計畫主持人每2個月召開一次中心會議，針對縣內英語教學現況擬具改善計畫。

四、每學期至少一次辦理外籍英語教師教學視導工作。

五、建置本縣英語教學資源中心網站，統合人力及物力資源。

伍、英語教學資源中心地點

嘉義縣竹崎鄉竹崎國民小學

陸、預期成效

一、辦理說明會與檢討會，讓國中小學瞭解嘉義縣提昇國民中小學英語文教學成效計畫的重點與辦理方式。

二、鼓勵英語教師參加英語能力檢測，並邀請通過檢測的教師分享心得。

三、建置英語教學資源中心網站，形成專業成長社群，共同為提昇教學成效努力。

四、鼓勵偏遠地區英語教師出國進修，充實教學視野，提昇文化瞭解與英語能力。

柒、工作組織及職掌

| 單位 | 職稱 | 姓名 | 工作職掌 |
| --- | --- | --- | --- |
| 嘉義大學 語言中心 | 計畫主持人 | 陳炫仁教授 | 參與中心會議，進行現況分析與提昇建言。 參與期初說明會、期中與期末檢討會。 協助英語單字王審題工作。 進行外師教學視導，並完成視導紀錄。 |
| 竹崎國小 | 召集人 | 翁俊忠校長 | 督導中心業務進行。 主持期初、期中與期末檢討會。 |
| 內埔國小 | 副召集人 | 謝彩琴校長 | 協助中心行政事務及研習工作。 |
| 竹園國小 | 副召集人 | 蔡明昇校長 | 協助中心行政事務及研習工作。 |
| 阿里山國中小 | 副召集人 | 林婉鈴校長 | 協助中心行政事務及研習工作。 |
| 竹崎國小 | 總幹事 | 陳耀欽 | 綜理中心行政事務工作 |
| 竹崎國小 | 外籍英文教師 | Timothy Ryan Taylor | 協助推動英語學習活動。 擔任英語教學諮詢對象，解答英語使用疑問。 協助比賽錄音工作。 |
| 竹崎國小 | 行政助理 | 劉亞萍 | 協助中心行政工作。 協助中心網站充實工作。 擔任實際英語教學工作，。 各項報表資料彚整。 |
| 竹崎國小 | 英語專長替代役 | 羅振甡 | 協助中心行政工作。 協助中心網站充實工作。 擔任實際英語教學工作，。 各項報表資料彚整。 |

辦理期程

| 活動項目 | 期程 | 負責單位／人 |
| --- | --- | --- |
| 召開全縣期初說明會 (併期初校長會議) 召開工作小組會議 | 103.02 103.02 | 英資中心 學管科 |
| 工作小組會議 英語日學藝競賽 | 103.04 103.04.10 04~12 | 計畫主持人 英資中心 英語日承辦學校 |
| 外籍教師教學視導(上學期) 工作小組會議 | 103.05 103.05 | 英資中心 計畫主持人 |
| 檢視網站內容: 人力資源內容 A-1英語人力資料庫(輔導團、教師) A-2英文專家資料庫(教授) A-3英語專長替代役男資料庫。 A-4 嘉義縣提昇國民中小學英語文教學成效計畫掛載。 A-5各校英語教師調查表掛載。 A-5各校定期評量加考聽力、口說及書寫比例之調查。 物力資源內容 B-1自行研發之國中小英語補充教材。 B-2多元評量優良教案及教材掛載。 B-3補救教學優良教案及教材掛載。 B-4英專教學成果掛載。 B-5海外華裔青年英語服務營成果分享。 B-6偏遠地區出國進修成果分享(併輔導團研習辦理) B-7學校國際交流成果掛載或連結(請祥和國小提供) | 103.02起 | 英資中心 學管科 承辦學校 國教輔導團 |
| 彙整各校英語教學成果(國中小) 英語營隊活動參與學生數。 補救教學校數(國中小) 雙語建置完畢校數。 參與英語教學進修研習教師數。 通過英語檢測CEF架構B2級者(筆試或口試)人數。 引進外籍教師人數。 英語授課教師代理代課比率(代理代課英語教師數/全縣英語教師數 有減緩英語教師流動率之學校數。 | 103.02起 | 學管科 |
| 召開期中檢討會 (併輔導團研習會議辦理或英語日學藝競賽召開) | 103.06 | 英資中心 國教輔導團 |
| 國小英文單字競賽命題 工作小組會議 | 103.08 | 計畫主持人 英資中心(邀請教師) |
| 外籍教師教學視導 工作小組會議 (下學期) | 103.10 | 計畫主持人 英資中心(邀請專家 ) |
| 國中小英文單字競賽 | 103.11 | 英資中心 東榮國小 義竹國小 |
| 期末檢討會(併單字競賽說明會召開) | 103.11 | 英資中心 |

捌、：經費概算表(略)