嘉義縣104年度「提升國民中小學英語教學成效計畫」

壹、依據：

一、教育部國民中小學九年一貫課程綱要。

二、教育部國民及學前教育署補助國民中小學英語教學設備及活動實施要點。

三、教育部國民及學前教育署補助縣(市)政府協助公立國民中小學引進外籍英語教師暨設立英語教學資源中心要點。

四、教育部國民及學前教育署推動國民中小學英語教學合作團隊實施計畫。

五、教育部國民及學前教學署「提升國民中小學英語文教學成效計畫」。

六、教育部國民及學前教學署推動國民中小學英語教學合作團隊實施計畫。

貳、目的：

一、藉由充實英語教學設備，增強正式、非正式與潛在課程之學習效果，進而

涵養英語文學習興趣，提昇學生英語文能力。

二、透過多元師資來源以及強化辦理國中小英語文教育師資研習課程，提升教

師專業素質，達成國中小英語課程專長授課目標。

三、藉由妥善營造英語文學習情境，建構英語文教學資源網絡，以協助學生掌

握自我學習英語文之能力。

四、藉由本縣英語教學資源中心之成立，整體提升本縣國中小英語文課程、教

學、師資、教學資源、環境等之品質。

叁、實施內容：

一、子計畫一：充實英語教學設備計畫--如附件1。

二、子計畫二：提升學生英語學習成效計畫--如附件2。

三、子計畫三：英語教學資源中心運作計畫--如附件3。

肆、組織分工：

一、推動小組成員：

本計畫推動小組由教育處長及副處長召集，邀集學管科科長、國民教育輔導團英語組、學者專家及相關人員組成，共同規劃研商規劃實施計畫並推動及督導。

二、組織分工表

| 單位 | 職稱 | 姓名 | 工作職掌 |
| --- | --- | --- | --- |
| 召集人 | 教育處長 | 王建龍 | 總召 |
| 副召集人 | 教育處副處長 | 張翠瑤 | 副召 |
| 總策劃 | 學管科科長 | 邱月櫻 | 總策劃 |
| 執行策劃 | 學管科承辦人 | 黃詩婷 | 計畫執行進度掌控，子計畫1執行人 |
| 執行顧問 | 嘉義大學外語系教授主任 | 陳炫任 | 專業諮詢顧問 |
| 執行委員 | 國中英語輔導團召集人 | 林婉鈴 | 子計畫2-英語日學藝活動、單字王顧問及協助中心行政事務及研習工作 |
| 執行委員 | 國中英語輔導團副召集人 | 謝正裕 | 子計畫2-英語日學藝活動、單字王顧問及協助中心行政事務及研習工作 |
| 執行委員 | 國小英語輔導團召集人 | 謝明昇 | 子計畫2-英語日學藝活動、單字王顧問及協助中心行政事務及研習工作 |
| 執行委員 | 國小英語輔導團副召集人 | 尤建順 李淑惠 | 子計畫2-英語日學藝活動、單字王顧問及協助中心行政事務及研習工作 |
| 執行委員 | 英語日承辦人太保國小校長 | 連國欽 | 子計畫2-英語日學藝競賽顧問 |
| 執行委員 | 英語日承辦人太保國小主任 | 陳志鴻 | 子計畫2-英語日學藝競賽顧問 |
| 執行長 | 英語資源中心主任 | 翁俊忠 | 子計畫3-英語資源中心相關計畫執行督導中心業務進行；主持期初、期中與期末檢討會。 |
| 執行幹事 | 英語資源中心執行幹事 | 陳耀欽 | 子計畫3-綜理中心行政事務工作 |
| 執行教師（竹崎國小外師） | 英語資源中心外師 | Timothy Ryan Taylor | 子計畫3-協助推動英語學習活動；擔任英語教學諮詢對象，解答英語使用疑問；協助比賽錄音工作。 |
| 執行教師（內埔國小外師） | 英語資源中心外師 | Gerhardus Van Heerden | 子計畫3-協助推動英語學習活動；擔任英語教學諮詢對象，解答英語使用疑問；協助比賽錄音工作。 |
| 執行教師（三興國小外師） | 英語資源中心外師 | LAJEUNESSE, Shawn Patrick | 子計畫3-協助推動英語學習活動；擔任英語教學諮詢對象，解答英語使用疑問；協助比賽錄音工作。 |
| 執行教師（新港國小外師） | 英語資源中心外師 | Theresa Wang | 子計畫3-協助推動英語學習活動；擔任英語教學諮詢對象，解答英語使用疑問；協助比賽錄音工作。 |
| 執行教師（祥和國小外師） | 英語資源中心外師 | Aaron Paul Campbell | 子計畫3-協助推動英語學習活動；擔任英語教學諮詢對象，解答英語使用疑問；協助比賽錄音工作。 |
| 英語輔導員 | 國小英語輔導團主任輔導員 | 張明洲 | 子計畫2-英語日學藝活動、單字王顧問及協助中心行政事務及研習工作及子計畫3-協助執行計畫 |
| 英語輔導員 | 國中英語輔導團主任輔導員 | 翁菁蓮 | 子計畫2-英語日學藝活動、單字王顧問及協助中心行政事務及研習工作及子計畫3-協助執行計畫 |
| 行政助理 | 國小教師 | 劉亞萍 | 協助中心行政工作、協助中心網站充實工作、擔任實際英語教學工作、各項報表資料彚整。 |
| 執行助理 | 國小教師 | 張日齊 | 協助中心行政工作、協助中心網站充實工作、擔任實際英語教學工作、各項報表資料彚整。 |

伍、經費需求編列

略

陸、預期成效：

一、透過正式課程、非正式課程或潛在課程，以及各項活動，讓學生於學習過程中提升英語文能力，進而涵養英語文學習興趣。

二、結合多元師資來源以及強化辦理國中小英語文教育師資研習課程，提升教師專業素質，達成國中小英語課程專長授課目標。

三、妥善營造英語文學習情境，建構英語文教學資源網絡，以協助學生掌握自我學習英語文之能力。

四、藉由地方政府英語教學資源中心之成立，整體提升國中小英語文課程、教學、師資、教學資源、環境等之品質。

五、嘉義縣104年度提升國民中小學英語文教學成效計畫

1.提升本縣英語教師專業知能。

2.配合宣導與執行教育部國民及學前教學署102年度提升國民中小學英語文教

學成效計畫。

3.鼓勵英語教師儘量使用全英語文教學，增進英語課堂教學品質。

4.推廣宣導各學校善用晨間或課間活動等適當時間進行英語學習活動，增強

潛在學習課程。

柒、督導與評鑑：

一、由執行策劃與執行長依照計畫時間表督導各單位執行計畫。

二、執行策劃與執行長依照各單位回報之成果給予評鑑與回饋。

三、推動小組及執行單位應於每半年（或活動結束後），提出完整之業務執行進度（含成果）送本府教育處彙整後備查。

附件1-2        子計畫二：提升學生英語學習成效計畫

嘉義縣104年度「提升學生英語學習成效計畫」

壹、依據

一、教育部國民中小學九年一貫課程綱要。

二、教育部國民及學前教育署補助國民中小學英語教學設備及活動實施要點。

三、教育部國民及學前教育署補助縣(市)政府協助公立國民中小學引進外籍英語教師暨設立英語教學資源中心要點。

四、教育部國民及學前教育署推動國民中小學英語教學合作團隊實施計畫。

五、嘉義縣104年度「提升學生英語學習成效計畫」。

貳、目的：

  - 提昇本縣國民中小學學生英語文素質，以多元的英語競賽方式鼓勵教師改變教學方法，激發學生學習英語的興趣。

  - 藉由英語日學藝競賽(英語說故事、朗讀、讀者劇場)、英語單字等多元競賽，提昇學生的英語使用能力，達到活化英語學習的目標。

  - 善用人力資源，以縣內的外籍英文教師擔任英文競賽的錄音員，或提供英語比賽範例錄音檔，讓學生實際接觸母語人士的口音，習得英語的語感。

  - 擴大嘉義縣文光國際英語村的教學服務，分批安排全縣五年級學生入村學習。以五天四夜的住宿學習之旅，讓學生浸潤在活潑的英語學習活動，提供學生使用英文的機會，加強學生的英文自信心。

  - 辦理英語寒、暑假英語學習營，以英語村為學習基地，鼓勵學生報名參加英語學習活動。

  - 以英語教學資源中心為規劃單位，提供外籍英語教師到偏遠學校進行教學輔導服務。

參、辦理期程：104年01月01日至104年12月31日

肆、實施方式：

- 鼓勵國中小利用時間辦理提升英語學習成效之社團或晨間教學活動（如每週一句、晨間英語教學、英文社團、英文夏令營等）。

- 國民教育輔導團針對本計畫競賽內容，辦理相關精進教學研習，提昇教師的英文能力與教學技巧。

- 落實嘉義縣教育願景：嘉教五讚，英語力有讚的教育目標。全面提升國中、小學生的聽、說、讀寫能力。

- 辦理國中小英語日才藝競賽。

- 辦理國中小英文單字競賽

- 辦理假日英語學習營活動。

- 辦理五天四夜住宿型全英語的學習活動。

- 上述活動的辦理應尊重學校及學生自由意願參加。

伍、實施地點：

- 國中小英語日學藝競賽：創新學院。

- 國中單字競賽：國中組（創新學院）

- 國小單字比賽(竹崎國小)、海區(義竹國小)、屯區(東榮國小)。

- 假日英語學習營活動(地點由各校安排)。

- 嘉義縣文光國際英語村。

陸、預期效果：

- 以英語日活動的舉辦，活化國中小校園英語教學。

- 提供學生自我表現的機會，在學藝競賽的場合中，實際使用英語，達到學用合一。

- 藉由單字競賽的全面施行，鼓勵學生擴大自己的字彙基礎，並經由聽力考題，引導教師在教學與評量中，加入聽力的練習。

- 辦理假日英語學習營活動，提昇教師的課程設計能力與延續學生的學習成果。

- 擴大英語村的教學服務範圍，讓沒有機會出國的學生也有機會到國際英語村中，實際體驗國外全英語的生活環境。

- 落實嘉義縣的教育核心價值，以英語力有讚為目標，提昇國中、小學生的聽、說、讀、寫能力。

柒、工作組織及職掌：

| 職稱 | 現任職務 | 姓名 | 工作職掌 |
| --- | --- | --- | --- |
| 召集人 | 教育處長 | 王建龍 | 總召集人 |
| 副召集人 | 教育處副處長 | 張翠瑤 | 副召集人 |
| 總策劃 | 學管科科長 | 邱月櫻 | 總策劃 |
| 執行策劃 | 學管科承辦人 | 黃詩婷 | 計畫執行進度掌控。 子計畫1執行人 受理英語假日營隊申請 |
| 執行顧問 | 嘉義大學語言中心教授 | 陳炫仁 | 專業諮詢顧問 |
| 英語日學藝競賽承辦學校 | 太保國小校長 | 連國欽 | 子計畫2-英語日學藝競賽 |
| 國小英語單字競賽承辦學校 | 竹崎國小（英語資源中心）校長 | 翁俊忠 | 子計畫2-英語單字比賽 外師訪視 |
| 國小英語單字競賽承辦學校 | 竹崎國小（英語資源中心）主任 | 陳耀欽 | 子計畫2-英語單字比賽 外師訪視 |
| 嘉義縣文光國際英語村 | 文光國際英語村主任 | 劉明琇 | 統籌英語村的學習活動與寒、與英語村假期英語營隊 |
| 國中英語單字競賽承辦學校 | 阿里山國中小校長 | 林婉鈴 | 子計畫2-國中英語單字競賽 |
| 英語日學藝競賽專業諮詢 | 竹園國小校長 國小英語輔導團總召 | 蔡明昇 | 子計畫2 –英語日、單字競賽專業諮詢、外師訪視 |
| 英語日學藝競賽專業諮詢 | 竹園國小主任 英語輔導團主任輔導員 | 江明洲 | 子計畫2 –英語日、單字競賽專業諮詢 外師訪視 |

玖、經費概算表：略

附件1-3        子計畫三：英語教學資源中心運作計畫

嘉義縣104年度英語教學資源中心運作計畫

壹、依據

教育部國民及學前教育署「補助直轄市縣(市)政府協助公立國民中小學引進外籍英語教師暨設立英語教學資源中心要點」辦理

貳、目的

一、整合縣內人力與物力資源，與國教輔導團共同推動英語文教學工作。

二、充實英語教學資源中心網站內容，提供線上資源供英語教學使用。

三、進行外籍英文教師訪視工作，檢視外籍教師的教學成效。

四、推動各項英語競賽活動，讓各校因活動的辦理進而豐富教學的多樣性。

參、辦理期程

104年1月01日至104年12月31日止

肆、實施方式

一、經由工作小組會議，聘請專家對本縣既有之英語教學成效，提供建言，期能在教材、教法、評量等面向獲得提昇。

二、辦理全縣國民中小學「提昇國民中小學英語文教學成效計畫」期初說明會、期中檢討會、期末檢討會。

三、偕同計畫主持人每3個月召開一次中心會議，針對縣內英語教學現況擬具改善計畫。

四、每學期至少一次辦理外籍英語教師教學視導工作。

五、建置本縣英語教學資源中心網站，統合人力及物力資源。

六、以嘉義縣文光國際英語村為教學基地，讓學生體驗全英語式的英語生活與學習環境。

伍、英語教學資源中心地點:嘉義縣竹崎鄉竹崎國民小學

陸、預期成效

一、辦理說明會與檢討會，讓國中小學瞭解嘉義縣提昇國民中小學英語文教學成效計畫的重點與辦理方式。

二、辦理英語日與單字王等學藝競賽，提昇學生的學習成效。

三、鼓勵英語教師參加英語能力檢測，並邀請通過檢測的教師分享心得。

三、建置英語教學資源中心網站，形成專業成長社群，共同為提昇教學成效努力。

四、鼓勵偏遠地區英語教師出國進修，充實教學視野，提昇文化瞭解與英語能力。

柒、工作組織及職掌

| 單位 | 職稱 | 姓名 | 工作職掌 |
| --- | --- | --- | --- |
| 嘉義大學 語言中心 | 計畫主持人 | 陳炫仁教授 | 參與中心會議，進行現況分析與提昇建言。 參與期初說明會、期中與期末檢討會。 協助英語單字王審題工作。 進行外師教學視導，並完成視導紀錄。 |
| 竹崎國小 | 英語教學資源中心負責人 | 翁俊忠校長 | 統籌英語教學資源中心事務。 主持期初、期中與期末檢討會。 |
| 竹園國小 | 國民教育輔導團之召集人(國小) | 蔡明昇校長 | 協辦各項研習、外師訪視、英語競賽等活動。 |
| 阿里山國中小 | 國民教育輔導團之召集人(國中) | 林婉鈴校長 | 協辦各項研習、英語競賽等活動。 |
| 竹崎國小 | 總幹事 | 陳耀欽 | 綜理中心行政事務工作 |
| 竹崎國小 | 行政助理 | 劉亞萍 | 協助中心行政工作。 協助中心網站充實工作。 擔任實際英語教學工作，。 各項報表資料彚整。 |
| 竹崎國小 | 外籍英文教師 | Timothy Ryan Taylor | 協助推動英語學習活動。 擔任英語教學諮詢對象，解答英語使用疑問。 協助比賽錄音工作。 |

辦理期程

| 活動項目 | 期程 | 負責單位／人 |
| --- | --- | --- |
| 召開全縣期初說明會 (併期初校長會議) 召開工作小組會議 | 104.02 104.02 | 英資中心 學管科 |
| 工作小組會議 英語日學藝競賽 | 104.04 104.04.10 04~12 | 計畫主持人 英資中心 英語日承辦學校 |
| 外籍教師教學視導(上學期) 工作小組會議 | 104.03 104.05 | 英資中心 計畫主持人 |
| 檢視網站內容: 人力資源內容 A-1英語人力資料庫(輔導團、教師) A-2英文專家資料庫(教授) A-3英語專長替代役男資料庫。 A-4 嘉義縣提昇國民中小學英語文教學成效計畫掛載。 A-5各校英語教師調查表掛載。 A-5各校定期評量加考聽力、口說及書寫比例之調查。 物力資源內容 B-1自行研發之國中小英語補充教材。 B-2多元評量優良教案及教材掛載。 B-3補救教學優良教案及教材掛載。 B-4英專教學成果掛載。 B-5海外華裔青年英語服務營成果分享。 B-6偏遠地區出國進修成果分享(併輔導團研習辦理) B-7學校國際交流成果掛載或連結 | 104.02起 | 英資中心 學管科 承辦學校 國教輔導團 |
| 彙整各校英語教學成果(國中小) 英語營隊活動參與學生數。 補救教學校數(國中小) 雙語建置完畢校數。 參與英語教學進修研習教師數。 通過英語檢測CEF架構B2級者(筆試或口試)人數。 引進外籍教師人數。 英語授課教師代理代課比率(代理代課英語教師數/全縣英語教師數 有減緩英語教師流動率之學校數。 | 104.02起 | 學管科 |
| 召開期中檢討會 (併輔導團研習會議辦理或英語日學藝競賽召開) | 104.06 | 英資中心 國教輔導團 |
| 國小英文單字競賽命題 工作小組會議 | 104.08 | 計畫主持人 英資中心 |
| 外籍教師教學視導(下學期) 工作小組會議 | 104.10 | 計畫主持人 英資中心 |
| 國中小英文單字競賽 | 104.11 | 英資中心 東榮國小 義竹國小 |
| 期末檢討會(併單字競賽說明會召開) | 104.11 | 英資中心 |

捌、：經費概算表:略