嘉義縣107年度提昇國民中小學英語文教學成效計畫

英語教學資源中心運作計畫

中心學校名稱：嘉義縣大林鎮三和國民小學

壹、依據

 教育部國民及學前教育署「補助直轄市縣(市)政府協助公立國民中小學引進外籍英語教師暨設立英語教學資源中心要點」辦理

貳、目的

 一、整合縣內人力與物力資源，與國教輔導團共同推動英語文教學工作。

 二、充實英語教學資源中心網站內容，提供線上資源供英語教學使用。

 三、進行外籍英文教師訪視工作，檢視外籍教師的教學成效。

 四、推動各項英語競賽活動，讓各校因活動的辦理進而豐富教學的多樣性。

參、辦理期程

　107年1月01日至107年12月31日止

肆、實施方式

 一、經由工作小組會議，聘請專家對本縣既有之英語教學成效，提供建言，期能在教材、教法、評量等面向獲得提昇。

 二、辦理全縣國民中小學「提昇國民中小學英語文教學成效計畫」期初說明會、期中檢討會、期末檢討會。

 三、偕同計畫主持人每3個月召開一次中心會議，針對縣內英語教學現況擬具改善計畫。

 四、每學期至少一次辦理外籍英語教師教學視導工作。

 五、建置本縣英語教學資源中心網站，統合人力及物力資源。

六、以嘉義縣文光國際英語村為教學基地，讓學生體驗全英語式的英語生活與學習環境。

伍、英語教學資源中心地點：**嘉義縣大林鎮三和國民小學**

陸、預期成效

　一、辦理說明會與檢討會，讓國中小學瞭解嘉義縣提昇國民中小學英語文教學成效計畫的重點與辦理方式。

　二、辦理英語日與單字王等學藝競賽，提昇學生的學習成效。

　三、鼓勵英語教師參加英語能力檢測，並邀請通過檢測的教師分享心得。

　三、建置英語教學資源中心網站，形成專業成長社群，共同為提昇教學成效努力。

　四、鼓勵偏遠地區英語教師出國進修，充實教學視野，提昇文化瞭解與英語能力。

柒、工作組織及職掌

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位 | 職稱 | 姓名 | 工作職掌 |
| 嘉義大學語言中心 | 計畫主持人 | 陳炫任教授 | 參與中心會議，進行現況分析與提昇建言。參與期初說明會、期中與期末檢討會。協助英語單字王審題工作。進行外師教學視導，並完成視導紀錄。 |
| 三和國小 | 英語教學資源中心負責人國民教育輔導團之召集人(國小組) | 蔡明昇校長 | 統籌英語教學資源中心事務。主持期初、期中與期末檢討會。協辦各項研習、外師訪視、英語競賽等活動。協辦期中與期末檢討會 |
| 新港國中 | 國民教育輔導團之召集人(國中組) | 林婉鈴校長 | 協辦各項研習、英語競賽等活動。 |
| 三和國小 | 總幹事 | 陳文騫主任 | 綜理中心行政事務工作 |
| 三和國小 | 行政助理 | 林秀珠 | 協助中心行政工作。協助中心網站充實工作。擔任實際英語教學工作，。各項報表資料彚整。 |
| 三和國小 | 外籍英文教師 | LAJEUNESSE SHAWN PATRICK | 協助推動英語學習活動。擔任英語教學諮詢對象，解答英語使用疑問。協助比賽錄音工作。提供外籍教師到校教學服務 |
| 三和國小 | 英語教師 | 劉心瑜 | 協助推動英語學習活動。 |

 辦理期程

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 活動項目 | 期程 | 負責單位／人 |
| 召開全縣期初說明會(併期初校長會議)召開工作小組會議 | 107.02107.02 | 英資中心學管科 |
| 工作小組會議英語日學藝競賽 | 107.04107.04.10 04~12 | 計畫主持人英資中心英語日承辦學校 |
| 外籍教師教學視導(上學期)工作小組會議 | 107.03107.05 | 英資中心計畫主持人 |
| 檢視網站內容:1. 人力資源內容

 A-1英語人力資料庫(輔導團、教師) A-2英文專家資料庫(教授) A-3英語專長替代役男資料庫。 A-4 嘉義縣提昇國民中小學英語文教學成效計畫掛載。A-5各校英語教師調查表掛載。A-5各校定期評量加考聽力、口說及書寫比例之調查。1. 物力資源內容

B-1自行研發之國中小英語補充教材。B-2多元評量優良教案及教材掛載。B-3補救教學優良教案及教材掛載。B-4英專教學成果掛載。B-5海外華裔青年英語服務營成果分享。B-6偏遠地區出國進修成果分享(併輔導團研習辦理)B-7學校國際交流成果掛載或連結 | 107.02起 | 英資中心學管科教發科承辦學校國教輔導團 |
| 彙整各校英語教學成果(國中小)1. 英語營隊活動參與學生數。
2. 補救教學校數(國中小)
3. 雙語建置完畢校數。
4. 參與英語教學進修研習教師數。
5. 通過英語檢測CEF架構B2級者(筆試或口試)人數。
6. 引進外籍教師人數。
7. 英語授課教師代理代課比率(代理代課英語教師數/全縣英語教師數
8. 有效減緩英語教師流動率之學校數。
 | 107.02起 | 教發科 |
| 召開期中檢討會(併輔導團研習或英語村入村說明會辦理)宣導國教署107年政策「推廣建置班級閱讀角」 | 107.08 | 英資中心國教輔導團 |
| 國小英文單字競賽命題工作小組會議 | 107.08 | 計畫主持人英資中心 |
| 外籍教師教學視導(下學期)工作小組會議 | 107.10 | 計畫主持人英資中心 |
| 國中小英文單字競賽 | 107.11 | 英資中心東榮國小 義竹國小 |
| 期末檢討會(併輔導團研習國中與國小分別辦理) | 107.11 | 英資中心 |
| 工作小組會議-撰擬107年度提昇英語文教學成效計畫 | 107.11 | 學管科英資中心計畫主持人國教輔導團 |