嘉義縣108學年度提昇國民中小學英語文教學成效計畫

英語教學資源中心運作計畫

中心學校名稱：嘉義縣大林鎮三和國民小學

壹、依據

 教育部國民及學前教育署「補助直轄市縣(市)政府協助公立國民中小學引進外籍英語教師暨設立英語教學資源中心要點」辦理

貳、計畫目標

 一、整合本縣人物力英語文教育資源，協助推動英語文教學工作。

 二、辦理外籍英文教師輔導訪視活動，協助英語文教師教學專業成長。

 三、推動各項英語競賽閱讀活動，增進英語文教學多樣性。

 四、維護英語教學資源中心網站內容，充實線上英語文教學資源。

參、辦理期程

　108年8月1日至109年7月31日止

肆、實施方式

 一、邀聘專家學者辦理工作小組會議，針對本縣推動英語文教學現況提供建議與協助。

 二、辦理全縣國民中小學「提升國民中小學英語文教學成效計畫」期初說明會、期中檢討會、期末檢討會。

 三、偕同計畫主持人每3個月召開一次中心會議，針對縣內英語文教學現況擬具改善計畫。(含本縣英語競賽相關籌備會議及檢討會、外師審查會議、相關英語計畫初審會)

　四、綜合規劃外師教學業務，統整外師學校之教學、本縣教材教學資源開發、相關英語學習及跨文化交流等活動。

 五、每學期至少一次辦理外籍英語教師教學視導活動。

 六、建置本縣英語教學資源中心網站，統合人力及物力資源。

 七、以嘉義縣文光國際英語村為教學基地，輔以外師行動巡迴計畫，塑造校園英語文化情境，提供學生體驗全英語式的英語學習環境。

伍、英語教學資源中心地點：嘉義縣大林鎮三和國民小學

陸、預期成效

　一、建立英語學者專家人才資料庫，研提並推動本縣提升國民中小學英語教學成效整體計畫。

　二、增進各校對本縣提升國民中小學英語文教學成效計畫之瞭解，提升英語文教材、教法、評量等教學專業性。

　三、辦理英語日與單字王等多元學藝競賽，提升學生的學習興趣與成效。

　四、建置英語教學資源中心網站，建立外籍英語教師專業成長支持網絡，確保英語文教學專業性，共同提升教學成效。

　五、鼓勵英語文教師進修與充實教學視野，提升文化瞭解與英語能力。

柒、工作組織及職掌

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位 | 職稱 | 姓名 | 工作職掌 |
| 教育處處長 | 總召集人 | 鄧進權處長 | 綜理英資中心業務 |
| 教育處副處長 | 副召集人 | 李美華副處長 | 襄理英資中心業務 |
| 教學發展科科長 | 執行長 | 柳敦仁科長 | 統籌行政支援英資中心業務 |
| 三和國小 | 執行總幹事國民教育輔導團英語領域之召集人(國小組) | 蔡明昇校長 | 統籌英語教學資源中心事務。主持期初、期中與期末檢討會。協辦各項研習、外師訪視、英語競賽等活動。協辦期中與期末檢討會 |
| 新港國中 | 執行副總幹事國民教育輔導團之召集人(國中組) | 林婉鈴校長 | 協辦各項研習、外師訪視、英語競賽等活動。協辦各項研習、英語競賽等活動。 |
| 三和國小 | 中心秘書 | 賴信宏主任 | 英資中心行政事務工作 |
| 三和國小 | 資訊科技 |  王錫龍 | 維護更新網站內容及線上資源 |
| 三和國小 | 行政助理 | 編餘缺（英語專長） | 協助中心行政工作。協助中心網站充實工作。擔任實際英語教學工作，。各項報表資料彚整。 |
| 嘉義大學語言中心 | 計畫主持人 | 陳炫任教授 | 參與中心會議，進行現況分析與提升建言。參與期初說明會、期中與期末檢討會。協助英語單字王審題工作。進行外師教學視導，並完成視導紀錄。 |
| 嘉義縣 | 外籍英語教師 | 本縣6名外師（三和國小外師為首） | 協助推動英語學習活動。擔任英語教學諮詢對象，解答英語使用疑問。協助比賽錄音工作。提供外籍教師到校教學服務本縣教材教學資源開發、相關英語學習及跨文化交流等活動 |
| 三和國小 | 英語教師 | 劉心瑜 | 協助推動英語學習活動。 |

　二、鼓勵英語教師參加英語能力檢測，並邀請通過檢測的教師分享心得。

　三、建置英語教學資源中心網站，形成專業成長社群，共同為提昇教學成效努力。

　四、鼓勵偏遠地區英語教師出國進修，充實教學視野，提昇文化瞭解與英語能力。

　八、辦理期程

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 活動項目 | 期程 | 負責單位／人 |
| 召開全縣期初說明會(併期初校長會議)召開工作小組會議 | 108.08108.08 | 英資中心學管科 |
| 工作小組會議英語日學藝競賽 | 108.10109.4.10- 4~12 | 計畫主持人英資中心英語日承辦學校 |
| 外籍教師教學視導(上學期)工作小組會議 | 108.10起108.11 | 英資中心計畫主持人 |
| 檢視網站內容:1. 人力資源內容

 A-1英語人力資料庫(輔導團、教師) A-2英文專家資料庫(教授) A-3英語專長替代役男資料庫。 A-4 嘉義縣提昇國民中小學英語文教學成效計畫掛載。A-5各校英語教師調查表掛載。A-5各校定期評量加考聽力、口說及書寫比例之調查。1. 物力資源內容

B-1自行研發之國中小英語補充教材。B-2多元評量優良教案及教材掛載。B-3補救教學優良教案及教材掛載。B-4英專教學成果掛載。B-5海外華裔青年英語服務營成果分享。B-6偏遠地區出國進修成果分享(併輔導團研習辦理)B-7學校國際交流成果掛載或連結 | 108.8起 | 英資中心學管科承辦學校國教輔導團 |
| 彙整各校英語教學成果(國中小)1. 英語營隊活動參與學生數。
2. 補救教學校數(國中小)
3. 雙語建置完畢校數。
4. 參與英語教學進修研習教師數。
5. 通過英語檢測CEF架構B2級者(筆試或口試)人數。
6. 引進外籍教師人數。
7. 英語授課教師代理代課比率(代理代課英語教師數/全縣英語教師數
8. 有效減緩英語教師流動率之學校數。
 | 108.10起 | 學管科 |
| 國小英文單字競賽命題工作小組會議 | 108.9 | 計畫主持人英資中心 |
| 國中小英文單字競賽 | 108.11 | 英資中心東榮國小 義竹國小 |
| 召開期中檢討會(併輔導團研習或英語村入村說明會辦理)宣導國教署108年政策「推廣建置班級閱讀角」 | 108.12 | 英資中心國教輔導團 |
| 外籍教師教學視導(下學期)工作小組會議 | 109.3起 | 計畫主持人英資中心 |
| 期末檢討會(併輔導團研習國中與國小分別辦理) | 109.5 | 英資中心 |
| 工作小組會議-撰擬109學年度提昇英語文教學成效計畫 | 109.6 | 學管科英資中心計畫主持人國教輔導團 |